## 现场问题loop表
ID | 问题发生时间 | 简道云ID | 问题描述 | 问题当前分析状态 | 问题大类(硬件or软件) | 问题小类 | 是否为缺陷 | 是否有结论 | 问题根本原因 | 现场解决方案 | 现场是否解决 | 备注
1 | 2022-04-01 | F001698 | 车辆在进入dock点10073与10074时，频发车辆未到位却显示任务完成。 | 已排查完成 | 软件 | 算法 | 否 | 是 | 由于二维码旁边黏贴胶带，导致定位程序识别出异常角点，定位计算异常。 | 去除胶带。 | 是 | 工程规范：二维码粘贴规范 根本原因：二维码识别报错
2 | 2022-04-01 | F001703 | 车取完货生成了agv_task，但是没被车接到，取完货不动不报错， 时间：11：40， 车号：8 | 已排查完成 | 软件 | 业务 | 否 | 是 | TS编辑问题：前置导航任务还未分配车，就被取消掉了，导致后置的卸货任务无法派车。 | 使用get_task_agv传入task_id，可以拿到agv_id，如果返回结果是None，则说明task还未分配到车。 | 是 | TS复杂逻辑的原因：例行工作：方
3 | 2022-04-05 | F001723 | 车辆在入库时，路线偏差过大，导致车辆上装与现场设备发生干涉。 | 已排查完成 | 软件 | 算法 | 否 | 是 | 17:07的问题结论：（1）码5913有问题 （2）相机补偿时间配置有问题，算法这边测完之后再指导现场进行修改。（负责人：姚富林，郭胜男） （3）另外，4113的贴码也有问题 17:02的问题结论：转弯处的码张贴有误。 | 1).请现场检查一下5913，4113，转弯处的码距和角度张贴情况。 2).算法这边重新测试相机补偿，再指导现场进行修改。 | 是 | 板载相机：相机补偿时间配置有问题 A核、M核时间不一致，延迟随时间变化
4 | 2022-04-07 | F001740 | 车辆在执行卸货任务时，车辆在库位的角度明显偏大。 | 已排查完成 | 软件 | 算法 | 否 | 是 | 旧码未撕掉导致角点识别错误 | 需要现场人员去除旧码。 | 是 | 工程规范：二维码粘贴规范 二维码识别报错
5 | 2022-04-07 | F001741 | 车辆在已经举货后出现货物偏差过大报错，但实际位置满足搬运要求。 不移动货物，车辆清错后可以继续运行。 | 已排查完成 | 软件 | 车载 | 否 | 是 | 1.识别偏差大为什么不在顶升前做：取货偏差超过取货阈值报错；顶升前有错误，顶升之后报，这属于custom的内部逻辑。因为是人工手动放的，所以偏差较大。 2.清错可以继续：清错后的偏差小于阈值（卸货阈值较大），故清错后可继续。 |  | 是 | 逻辑确认：取货报错，任务完成； 取货阈值和卸货阈值为什么不一样大 人工介入情况下出的精度问题怎么根本解决
6 | 2022-04-08 | F001753 | 车辆在安全为bank0的路线触发了bank1的减速。 | 已排查完成 | 软件 | 实施 | 否 | 是 | 地图问题。 | 检查地图。 | 是 | 配置问题
7 | 2022-04-11 | / | Grave Vehicle报错:[Navigation Error]destpos is not the same as destupl, dock id = 2692 | 已排查完成 | 软件 | 实施 | 否 | 是 | 地图错误。 | 检查地图。 | 是 | xpress确认：是否存在问题
8 | 2022-04-12 | / | 标定后的地图，车辆位置发生严重偏移 | 已排查完成 | 软件 | 工具 | 是 | 是 | layoutdesigner老功能缺陷：手动标定数据使用位置和IO交互数据位置重合，导致标定直接按照IO交互数据计算。 | 在custom中关闭手动标定功能。 | 是 | xpress确认：手动库位标定和IO交互Dock OPT冲突
9 | 2022-04-12 | / | 机械臂交通管制导致互锁，引擎无法解死锁因为没有可旋转的节点 | 已排查完成 | 软件 | 实施 | 否 | 是 | 交通配置有误。 | 修改交通配置。 | 是 | 配置问题
10 | 2022-04-12 | / | 取消订单过多，导致产生大量脏数据，TS无法计算路线，订单无法正常进行 | 已排查完成 | 软件 | 业务 | 否 | 是 | TS编写错误。 | 修改TS编写。 | 是 | 逻辑问题
11 | 2022-04-12 | F001793 | 重启om之后，订单会error，但是任务没有强制完成，因为没有变为hendle状态，然后车做完这个任务之后，无法执行其他任务。 | 已排查完成 | 软件 | OM | 是 | 是 | OM崩溃恢复时order_task表中return_value字段字符有限制。 | 需要放开字符限制。 | 是 | bug
12 | 2022-04-12 | / | 取完货创建了后置任务但是车不接 | 已排查完成 | 软件 | 业务 | 否 | 是 | 前置任务完成太快，无法正常衔接。 | 优化TS解决。 | 是 | 先不管
13 | 2022-04-12 | / | 上传shellf文件之后看不到库位状态 | 已排查完成 | 软件 | Monitor | 否 | 是 | 版本不匹配。 | 统一版本。 | 是 | 需要进一步和现场确认
14 | 2022-04-12 | / | reset车之后丢失订单权重 | 已排查完成 | 软件 | 引擎 | 是 | 是 | 引擎缺陷，已输出。 | 修改引擎。 | 是 | 重点项目缺陷修复清单，修复更新
15 | 2022-04-14 | F001791 | 运维平台数据显示不全，只有网络数据能看到 运维统计版本：2021/12/14 | 已排查完成 | 软件 | Monitor | 否 | 是 | WebGrace部署错误，config.json中IP配置成了127.0.0.1。 | 应该配置成服务器IP。 | 是 | 文档的输出，事业部落地
16 | 2022-04-14 | F001792 | 回放功能无法获取完整数据，零零碎碎的，会报错误 | 已排查完成 | 软件 | Monitor | 是 | 是 | Location信息，io信息，command信息数据量太大，导致读取速度过慢。 | Command保留，Io屏蔽，location降低刷新频率。 | 是 | 回放功能，性能问题
17 | 2022-04-14 | F001794 | TS流程进行到缓存区时，不明原因导致订单无法正常进行，且后续订单无法正常生成任务 | 已排查完成 | 软件 | 业务 | 否 | 是 | TS编写问题，agv到达check点后，检查agv是否绑定了order，但是没有delay，且线程独占cpu，导致Order和AGV绑定的关系更新不了。 | 加上delay解决。 | 是 | TS编写的注意事项 TS复杂逻辑的原因：例行工作：方
18 | 2022-04-14 | F001800 | 车辆入库取货时，报上视相机未扫到二维码 | 已排查完成 | 软件 | 算法 | 否 | 是 | 识别不到码是配置ratio_rec的配置问题，当前配置为0.5，应改为ratio_rec=1。当前像素是640x400,若配置成0.5，就会变成320x200，导致码识别不到。 同时发现库位码5880码张贴出现问题，每次扫到这个码都有1cm多的测偏和角度出现。 | 1).更改配置ratio_rec=1。 2).检查并重新张贴码5880。 | 是 | 需进一步分析 xpress是否存在问题
19 | 2022-04-14 | F001802 | 车辆显示电量未归零，实际车辆已经没电，车辆在任务中突然关机。 | 已排查完成 | 硬件 | / | 否 | 是 | 长期运行过程中电池累积误差造成虚电问题，根本原因为电池BMS保护板处理逻辑异常，且M核充电逻辑需修改。先实验验证，后续需要更新固件。 调度优化需求会在近期提起，需要处理M核目前已上报的电池欠压及压差大报警进行强制充电，避免后面在运行过程中直接关机。 | 1). 修改M核充电逻辑。 2).调度优化。 | 是 | 需要进一步确认原因和解决方案 压差大：有效电池容量测试 低电流下SOC不计算
20 | 2022-04-14 | / | 车辆走过头可能导致丢定位。 | 已排查完成 | 软件 | 算法 | 否 | 是 | 现场折线角度过大导致车辆控制不了。 | 1).尽量更改地图中的折线为弧线。 2).若无法更改，可将motion.navigation.navigation.partition_angle=0.5参数调小，不得小于0.3。 | 是 | 绘制弧线解决 折现的问题解决：xpress的检查提示 xpress参数改小：0.25
21 | 2022-04-15 | / | clear fault后，无法从库区里出来。 | 已排查完成 | 软件 | 业务 | 是 | 是 | get_agv_pos读到的数据是四位小数，而我需要两位的，这里面有小数四舍五入了，产生了偏差。现场运行结束后测试。 |  | 是 | OMI：判断AGV是否在区域内(路线判断)
22 | 2022-04-15 | / | 上视识别角度大 | 已排查完成 | 软件 | 算法 | 是 | 是 | 识别问题。 | 临时方案：在问题18中更改ratio_rec=1后发现，结果较好。 根本方案：优化识别。 | 是 | 需进一步分析
23 | 2022-04-19 | F001832 | 运维平台error statistics时间有误 | 已排查完成 | 软件 | 工具 | 是 | 是 | 引擎内部逻辑处理错误，引擎缺陷 | 修改引擎。 | 是 | 时区转换：车载、车载Web、引擎、Monitor
24 | 2022-04-20 | / | 订单数据量多时，om崩溃恢复时间过慢。 | 已排查完成 | 软件 | 调度 | 是 | 是 | 内部逻辑问题导致读取较慢。 | 优化逻辑。耗时已优化至两百万条历史记录om恢复耗时十五分钟。引入新问题：两条omi未计入崩溃恢复逻辑，导致om订单恢复不成功，修复中，预计0513修复完毕。 | 是 | 通用调度、OM崩溃恢复时间长
25 | 2022-04-22 | F001867 | 车辆未到达指定距离，提前开始交互，di响应之后，车不动不报错 车号：24 ，时间：18：30 | 已排查完成 | 软件 | 车载 | 是 | 是 | custom缺陷，导航距离和MAPF算法路线距离比对时出现错误。 | custom新增保护逻辑，此更新可同步到基线版本。 | 是 | 剩余距离相关的场景整理，评审下xpress是否存在问题
26 | 2022-04-22 | F001868 | jumpover打断之后，原本申请不下来的交通申请下来了 车号：36 时间：13：14 | 已排查完成 | 软件 | 引擎 | 否 | 是 | 36车本来就能走下来那段路线，但是一开始显示被block了，后面才走下来，可能是因为有条手动交通。当他走下来的时候报安全了，应该是停车本身就很近，或者是bank配置。现场以为是车不应该走下来。 | / | 是
27 | 2022-04-25 | / | grace下载log显示signature expired | 已排查完成 | 软件 | Monitor | 否 | 是 | 车载网页端因为时令问题导致车载网页端和车载有一个小时时差。 | 更改时区配置foundation.global.time_zone_delta_h=2 | 是
28 | 2022-04-25 | / | 激光误触发 | 已排查完成 | 硬件 | / | 否 | 是 | 粉尘，灰尘等原因导致激光误触发。 | 提供激光误触发解决方法文档。清扫场地后目前问题未复现，但设置识别物大小未成功。需要联系激光厂家。 | 是
29 | 2022-05-03 | F001997 | 车辆直线行驶，在固定区域频繁出现方向偏移，导致车辆丢定位。 | 已排查完成 | 软件 | 实施 | 否 | 是 | 现场地面不平。 现增加二维码到间距0.25m一个，速度提升至1m/s，仍偶发偏移现象。原因可能为地面打滑。 | 1.处理地面 2.降低速度。 | 是
30 | 2022-05-10 | F002063 | AGV26号，在特定传送带定位不准确且频繁撞击传送带后丢定位，已经核对过车载与layout dock文件，并用layout designer导航跑过，均没有问题。 | 挂起：问题未复现 | 软件 | / | 否 | 挂起 | 现场将车更新至最新车载后，问题未复现。 | / | 是
31 | 2022-05-11 | F002090 | 引擎解死锁失败，如图所示，32和7互锁，随后7号车解除block状态，但引擎并未下发jumpover命令； log时间：20:34(死锁发生) 车号：32，7 | 已排查完成 | 软件 | 业务 | 否 | 是 | 新增了check点在RDB上，导致7号车到check点后，32号车申请不了RDB，导致死锁。需要解决死锁问题以及死锁时不动不报错问题。 | 配置ACK | 是
32 | 2022-05-13 | / | 01:06，moitor车辆与实际车辆位置不符。Monitor中车已经到位，但车实际停在传送带前面的位置，直到没电。 | 排查中：等待复现 | 软件 | / | 否 | 否 | 日志暂看不出问题，等待问题复现后再排查。 | /
33 | 2022-05-16 | / | 1).12号车跑偏，和monitor上位置不符。 2).29号车，monitor上显示从第二条传送带直接跳到了第一条传送带，跳变之后车的位置和monitor上的显示是匹配的，实际车停在了第一条传送带，但是车应该去第二条传送带。 | 已排查完成 | 软件 | 实施 | 否 | 是 | 2).12号车在5681旋转时打滑导致角度只转了78度，然后往前走再次打滑，最后导致5234，5256，5210这三个码丢了，所以报了低定位。 现场场地车辙痕迹明显，且路面不平，略有高低差。 3)29号车在传送到前旋转点旋转倒车时，车打滑了，导致车倒到了第一条传送带，扫到了34533码，但车以为是倒进了第二条传送带，导致最后monitor跳变。 | 先清理车辙印以及地面观察是否解决。 | 是
34 | 2022-05-24 | / | 车辆直线行驶突然低定位，近期该路线速度从1m/s提升至1.5m/s。 | 已排查完成 | 软件 | 实施 | 否 | 是 | 日志时间10:36:11，扫了6064,3061两个码后丢码。可能发生打滑或者定位识别异常。和现场人员沟通，现场地面比较光滑，可能是打滑。由现场人员和甲方协调修复地面或者降速处理。 | 由现场人员和甲方协调修复地面或者降速处理。 | 是
35 | 2022-05-26 | F002245 | 5.24日23:06:19，20号车在执行任务过程中，车辆突然断电重启（wifi信号断开）。导致交互任务混乱。 | 已排查完成 | 业务 | 操作 | 否 | 是 | 日志分析为车辆被reboot，重启了A核程序。暂无其他情况会导致目前日志打印的现象，初步怀疑为人为误操作grace上的reboot车辆导致。 | 车辆正常加入调度使用，无需其他操作。 | 是
36 | 2022-05-26 | / | 31号车充电任务一直未完成，实际车辆是正常充电的。 | 已排查完成 | 软件 | 车载 | 否 | 是 | 根据日志，托盘归零未成功。可能此车未导入高货架定制配置。 | 修改配置。 | 是
37 | 2022-07-15 | F002640 | #38车扫码成功，但是OM未获取到数据， | 已排查完成 | 软件 | 调度 | 是 | 是 | 调度缺陷：调度没解析parameter_text_1 参数的透传，导致无法进行扫码交互。需修复 | 建tb修复 | 是
38 | 2022-07-19 | F002695 | 调度日志时间2022/7/18 15:12分 车载日志时间2022/7/18 21:12分 车辆ID：9 IP：172.20.37.71 问题：车辆执行充电任务，在多次充电失败后车俩报错charge exception，停在原地无法处理，即使常规全套操作也无法使车辆结束充电动作返回休息位。初步判断是充电task无法完成，且重启引擎后可以恢复正常 | 已排查完成 | 硬件 | 实施 | 否 | 是 | 日志中显示每一次充电，都未完成对接，未对准造成打滑，多次充电失败导致的报错 | 检查充电桩的位置，二维码的粘贴等 | 是
39 | 2022-08-01 | F002815 | 罗马时间2022/7/28 14：24分 1号车取货完成后，生成卸货任务时，如果目的地区域内有车辆，会报该错误无可用卸货位置no available unload location in area | 已排查完成 | 软件 | ts | 否 | 是 | 订单6锁住了巷道，订单7就锁定失败了 -------------------------------------------------------- 如果不想锁巷道的话，这个OMI goto_buffer_unload_general( () {'is_carrier': False, 'dst_buffer': 'Schlosserei 2-2', 'follow': False, 'pre_task': 593, 'agv_type': [8], 'pallet_id': 278} )需要追加参数book=False。 分析过程图片 |  | 是
40 | 2022-08-12 | F002950 | 取货任务11:18:16完成，车载11:18:15最后一次发送ssio的15信号，但引擎到11:18:17才更新数据库的do，导致11:18:16TS写的17被覆盖 时间点：11:18:15-11:18:17 | 已排查完成 | 软件 | ts | 否 | 是 | 车收到16之后，有200ms时间延时会继续写15，引擎拿到15，这个时候ts写了17到数据库，15覆盖掉了17，导致显示交互还在继续 | ts增加逻辑，判断15时间戳不变后再写17 | 是
41 | 2022-08-12 | F002942 | 2022/8/10 罗马时间 15:44 当红圈里的任务发出来的时候，绿框里的1号车只有四五米，2号车在红框位置至少四五十米开外，但是任务还是给到了2号车 | 已排查完成 | 软件 | 配置 | 否 | 是 | 现场调度模式是车找任务模式，不能保证最近的车接任务，需要调整参数，参数见附件 | 现场调度模式是车找任务模式，不能保证最近的车接任务，需要调整参数，参数见附件 | 是
42 | 2022-08-22 | F003036 | 意大利当地时间14：04， AGV6去AGV25充电位前的休息位，AGV25不让。 | 已排查完成 | 软件 | 调度 | 是 | 是 | 特殊场景缺陷，充电位的location同时作为休息位，当一个车先申请休息，后一个车后申请充电并且先到时，会导致两车死锁无法避让。（需要加判断逻辑，申请点位之前先判断点位是否已被申请） | 调度缺陷，建tb修复 | 是
43 | 2022-08-30 | F003082 | Monitor网页更新shell文件后卡顿严重，附现场使用视频 | 已排查完成 | 软件 | Monitor | 否 | 是 | 地图元素比较多，删除layout和shell之后，恢复顺畅，需要提需求增加隐藏shelf按钮 | 地图元素比较多，删除layout和shell之后，恢复顺畅，需要提需求增加隐藏shelf按钮 | 是
44 | 2022-09-05 | F003158 | 地图中Edge 78 中已经配置顶升下降，但实际过程中延迟严重，车在Edge 79中间顶升下降，详见视频及layout截图 （AGV2，意大利时间 10：43） | 已排查完成 | 软件 | 配置 | 否 | 是 | 边上速度太快，建议降低 | 边上速度太快，建议降低 | 是
45 | 2022-09-26 | F003202 | 现场A10 升级3315之后启动进程会报错误，具体报错时间和内容如图所示。已经和成荣确定问题细节，答复会安排人员排查 | 已排查完成 | 软件 | 配置 | 否 | 是 | 激光配置有问题 | 激光配置有问题 | 是
46 | 2022-09-26 | F003238 | Warehouse AGV 4，IP 172.20.37.66， 2022-09-14 12:15:17， 显示custom报错，详见截图，附log | 挂起 | 软件 | 车载 |  |  | 需要升级libc和pthread库 | 需要升级libc和pthread库 | 是
47 | 2022-09-27 | F003347 | 欧洲时间 2022/9/26 22：32分，区域二18号车custom_ants 崩溃 | 挂起 | 软件 | 车载 |  |  | 需要升级libc和pthread库 | 需要升级libc和pthread库 | 是
48 | 2022-09-29 | F003368 | warehouse区域17号车 意大利时间2022/09/27/15:33，在dock点10018做卸货任务没有触发ssio直接进入库位了 -----先序操作：使用了Freeze All功能后重启om | 已排查完成 | 软件 | 配置 | 否 | 是 | 10号车把17号车锁在了1426边上，1427发不下去，dock10018在1427边上，导致custom误判断，所以io没申请 解决方案：1426与1427配个rdb一起申请，防止1426申请后，1427因为死锁而发不下去 | 10号车把17号车锁在了1426边上，1427发不下去，dock10018在1427边上，导致custom误判断，所以io没申请 解决方案：1426与1427配个rdb一起申请，防止1426申请后，1427因为死锁而发不下去 | 是
49 | 2022-09-29 | F003369 | 意大利时间2022/0928/17:30左右，取消订单，订单取消后，涉及目标点库位仍会被订单锁定，其他订单无法执行涉及被锁定库位任务。需要在数据库内删除对应数据行才可以回复正常。因软件问题，数据库未成功备份，数据库可远程查看，已将远程码发给徐程涛 | 已排查完成 | 软件 | TS | 否 | 是 | 查询日志发现ts处理逻辑未将锁删除，徐程涛于9/29修改的ts中将该问题解决 | 查询日志发现ts处理逻辑未将锁删除，徐程涛于9/29修改的ts中将该问题解决 | 是
50 | 2022-09-29 | F003370 | 意大利时间2022/09/28 9:40左右，1、2、4号车去库区同一列位置卸货，交通逻辑异常导致2号车装上4号车写完货的托盘 具体情景已及时反馈，同时附件有monitor界面录屏 | 已排查完成 | 软件 | 库管 |  |  | 2号车任务先发先锁库位，4号车后发后锁库位，但4号车先到，放下了货架，此时2号车在1955边上，等4号车走了之后，2号车依然申请1954 1953，然后撞了4号车的货架。 是不是库管权重没生效问题，麻烦转给徐程涛工看下（流程在业务软件负责人：施昌敏） | 增加判断逻辑，任务下发时，目标库位连接的边是否存在其他车搜路的情况，如果有，则选择其他库位 | 是
51 | 2022-10-08 | 微信群 | package区域monitor卡顿 | 已排查完成 | 软件 | Monitor |  |  | 鹿工给出取消统计面板功能，用来增加流畅度（Monitor） | 上微挖版本monitor | 是
52 | 2022-10-08 | 微信群 | order页面列表持续刷新太快，导致操作不方便，点不到 | 已排查完成 已排查完成: 挂起; 软件 软件: 软件; 实施 实施: Monitor
53 | 2022-10-08 | F003404 | 意大利时间2022/10/5 22:51左右 5号车运行途中报错charge exception ，且报错位置距离充电桩40m+ 日志内附带车载和调度日志，已联系雪冰 | 已排查完成 | 软件 | 调度 | 是 | 是 | 车先去rest 7休息，在过程中电量低于50%,调度发送去rest 7充电的指令，因此下发jump over打断休息任务，释放了rest 7，因此充电任务找不到充电点位，报错。调度缺陷 |  | 是
54 | 2022-10-08 | F003385 | 2022/09/29 13:24分左右，订单ID：16615 在机械臂取完货之后在推出点订单error ；已联系徐程涛查看，由于pg4软件问题无法备份数据库 | 已排查完成 | 软件 | TS | 否 | 是 | TS脚本逻辑问题，徐程涛工已解决 |  | 是
55 | 2022-10-12 | F003415 | 意大利时间2022/10/07 8:55 重启OM后，在进行的订单发生报错。徐程涛排查日之后发现OM崩溃恢复只恢复了两个字段；具体可以再跟徐程涛确认详情，也有携带日志排查截图和报错日志 | 已排查完成 | 软件 | OM，TS | 是 | 是 | 1.OM bug 19059 ，已录tb 2.ts传到omi的location name不对，这个location是没有dock点的
56 | 2022-10-13 | 微信群 | 后续task不下发 | 已排查完成 | 软件 | 配置 | 否 | 是 | 数据库连接数太多，上限100，挤掉了om，om重连数据库失败之后不会继续重连，导致task未下发 | 增加数据库连接数

## 缺陷loop表
缺陷ID | 问题ID | 缺陷描述 | 所属模块 | 是否录TB | 预计输出时间 | 缺陷是否解决 | 备注（是否有更新失败的情况）
1 | 8 | layoutdesigner老功能缺陷，手动标定数据使用位置和IO交互数据位置重合，导致标定直接按照IO交互数据计算，已在custom中关闭手动标定功能 | layoutdesigner | 否 | 2022-04-12 | 是
2 | 11 | OM崩溃恢复时order_task表中return_value字段字符有限制，需要放开该限制 | om | 是 | 2022-04-20 | 是
3 | 14 | 引擎缺陷，已输出 | 引擎 | 是 | 2022-04-02 | 是
4 | 16 | Location信息，io信息，command信息数据量太大，导致读取速度过慢。解决：Command保留，Io屏蔽，location降低刷新频率。 | Webmonitor回放 | 是 | 2022-04-27 | 是
5 | 21 | get_agv_pos读到的数据是四位小数，而我需要两位的，这里面有小数四舍五入了，产生了偏差。现场运行结束后测试 | ts | 否 | 2022-04-15 | 是
6 | 23 | 引擎缺陷：maintenance_agv_error_log表中时区错误，导致运维平台上显示的时间有误 | 引擎 | 是 | 2022-04-29 | 观察中
7 | 24 | 订单数据量多时，om崩溃恢复时间过慢。 | OM | 是 | / | 观察中：已输出
8 | 25 | 导航距离和MAPF算法路线距离比对时出现错误。 | Custom | 是 | 2022-04-26 | 观察中：已更新
9 | 37 | 调度缺陷：调度没解析parameter_text_1 参数的透传，导致无法进行扫码交互。需修复 | 调度 | 是 | 2022-07-20 | 是
10 | 42 | 调度缺陷，特殊场景缺陷，充电位的location同时作为休息位，当一个车先申请休息，后一个车后申请充电并且先到时，会导致两车死锁无法避让。（需要加判断逻辑，申请点位之前先判断点位是否已被申请） | 调度 | 是 | 2022-08-25 | 是
11 |  | 需要在微挖的monitor版本上增加隐藏shelf按钮功能并输出 | Monitor | 是 | 2022-10-10 | 是
12 | 53 | 休息任务与充电任务是同一个location，当充电下发，jumpover打断休息任务时，会同时释放充电位让车找不到充电位报错 | 调度 | 是 | 2022-10-11 | 是
|  | 崩溃恢复缺陷：重复执行相同的omi写入order_task，崩溃恢复的时候，实际omi的结果与从数据库恢复的return_value对不上 | OM | 是 | 2022-10-14
|  | 1.monitor地图界面库位闪烁 2.order详情不显示order name | Monitor | 是 | 2022-10-18