## Sheet1
项目排期表
序号 | 项目 | 指派人 | 负责人 | 项目预期开始时间 | 项目实际开始时间 | 项目预期结束时间 | 项目实际结束时间 | 延期天数 | 延期原因 | 项目状态
| 需求分析 | 陆博文 | 陆博文 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | /
| 方案论证与设计 | 陆博文 | 陆博文 | 2022-01-26 |  | 2022-01-31
| 程序集设计输出 | 平台 | 平台 | 2022-02-09 |  | 2022-02-15
| 业务流程设计、自测 | 陆博文 | 陆博文 | 2022-01-31 |  | 2022-02-07
| 工程文件输出 | 工程人员 | 工程人员 | 2022-01-26 |  | 2022-02-15
| 程序集提测 | 陆博文 | 叶露萍 | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
| 仿真测试 | 叶露萍 | / | 2022-02-15 |  | 2022-02-16
| 测试用例设计与评估 | 叶露萍 | / | 2022-02-16 |  | 2022-02-17
| 部署 | 叶露萍 | / | 2022-02-17 |  | 2022-02-18
| 实车测试 | 叶露萍 | / | 2022-02-18 |  | 2022-02-28